## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	4
	Mario
	Touhami
	Maud
	Maxime

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			14	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données		Terminé	1	0	0	0	0
	Installer et configurer l’environnement de développement		Terminé	2	0	0	0	0
	Arborescence	Maud	Terminé	1	1	0	0	0
	Arborescence	Maxime	Terminé	1	1	0	0	0
	Configurer et prendre en main Git		Terminé	6	4	4	1	0
	Choix du design et mise en place du css principale		Terminé	3	3	3	0	0

1	1001 – Se connecter	Maud	En cours	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche DAL	Mario	Terminé
	couche BLL	Mario	En cours
	couche IHM	Maud	En cours
	Tests fonctionnels		A faire

	1003 - S'inscrire	Mario	En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM/DAL/BLL	Maud	Terminé
	IHM/DAL/BLL	Mario	Terminé

	6002 - Page d'accueil		En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM	Mario	En cours
	IHM	Maud	En cours
	DAL		A faire

	1009 - Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mario
		Maud

	1006 - Afficher un profil	Touhami	En cours	7	7	7	7	2	1	0	0	0	0	0
	BO	Touhami	Terminé
	DAL	Touhami	Terminé
	IHM	Touhami	En cours
	BLL	Mario	Terminé
	1007 - Modifier mon profil	Touhami	En cours	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0
	DAL	Touhami	En cours
	IHM	Touhami	En cours
	BLL	Touhami	En cours

	1004 - Supprimer mon compte	Touhami	A faire	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

	2001 - Vendre un article	Maxime	En cours	7	7	7	7	7	0	0
	BO / BLL	Maxime	En cours
	DAL	Maxime	En cours
	IHM	Maxime	En cours

	2004 - Lister les enchères en mode déconnecté	Mario	En cours	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	IHM	Maud	En cours

	2005 - Lister les enchères en mode connecté	Mario	En cours	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Maud	En cours

	2006 - Faire une enchère	Maxime	A faire	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	BO / BLL	Maxime	En cours
	DAL	Maxime	En cours
	IHM	Maxime	En cours

	2007 - Remporter une vente	Maxime	A faire	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	BO / BLL	Maxime	A faire
	DAL	Maxime	A faire
	IHM	Maxime	A faire

	6003 - Boutons rafraîchir et retour du navigateur		A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	5001 - Version mobile			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	8001 - Sessions utilisateur de 5min			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1002 - Se souvenir de moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2002 - Modifier une vente	Maxime		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BO / BLL	Maxime	En cours
	DAL	Maxime	En cours
	IHM	Maxime	En cours

	2003 - Annuler une vente	Maxime		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BO / BLL	Maxime	En cours
	DAL	Maxime	En cours
	IHM	Maxime	En cours

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			73	63	59	47	39	27	23	23	23	23	23
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			280	252	224	196	168	140	112	84	56	28	0

## Pilotage
Avancement de l'itération